## I полугодие 2019
Информация о реализации муниципальных программ Ленинского района города Челябинска
по итогам 9 месяцев 2019 года
(нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы, целевого показателя (ед. изм.) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | [11 empty] | Оценка испол-нения | Целевые показатели |  | Оценка испол-нения
|  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет города Челябинска |  | Бюджет района |  | Внебюд-жетные средства
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I | Муниципальная программа «Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2019–2021 годы» | 107618.2 | 47828.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107618.2 | 47828.41 | 0 | 0 | 44.44% |  |  | 0.87398
1. | Создание условий и обеспечение деятельности администрации района | 34904.2 | 22937.7 | [6 empty] | 34904.2 | 22937.7 |  |  | 65.72%
| Доля судебных актов об отказе в исковых требованиях по судебным делам (спорам) о взыскании денежных средств с администрации района, от общего числа дел данной категории (%) | [13 empty] | 75 | 33.3 | 0.444
| Количество принятых администрацией района правовых актов (ед.) | [13 empty] | 550 | 473 | 0.86
| Доля рассмотренных устных и письменных обращений граждан, за которыми не последовали повторные обращения по тем же вопросам, от общего количества обращений (%) | [13 empty] | 99.7 | 100 | 1.003
| Доля средств бюджета района, направленных на заключение муниципальных контрактов, по итогам проведения конкурентных процедур, в общем объеме средств бюджета района, направленных на заключение муниципальных контрактов (%) | [13 empty] | 90 | 96.7 | 1.0744
| Количество мест на сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынках (ед.) | [13 empty] | 416 | 416 | 1
| Количество проведенных семинаров, совещаний, «круглых столов» и иных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.) | [13 empty] | 16 | 13 | 0.8125
2. | Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления | 730.3 | 317.26 | [6 empty] | 730.3 | 317.26 |  |  | 43.44%
| Количество заседаний, проведенных комитетами территориального общественного самоуправления (ед.) | [13 empty] | 128 | 96 | 0.75
3. | Проведение муниципальных выборов | 5572.9 | 5572.9 | [6 empty] | 5572.9 | 5572.9 |  |  | 100%
| Количество проведенных муниципальных выборов (ед.) | [13 empty] | 1 | 1 | 1
4. | Организация благоустройства территории района и обеспечение жизнедеятельности территории района | 62455.6 | 16924.3 | [6 empty] | 62455.6 | 16924.3 |  |  | 27.1%
| Площадь территории района, подлежащая содержанию и благоустройству (тыс. кв. м) | [13 empty] | 870.8 | 874.736 | 1.0045
| Площадь благоустроенных газонов на территории района (тыс. кв. м) | [13 empty] | 764.68 | 745.483 | 0.9749
| Площадь цветочного оформления (кв. м) | [13 empty] | 1.123 | 1.107 | 0.98575
| Количество деревьев на территории района, подлежащих обрезке или валке (ед.) | [13 empty] | 950 | 262 | 0.27579
| Площадь благоустроенных детских площадок и иных мест массового отдыха жителей района (тыс. кв. м) | [13 empty] | 15.12 | 3.935 | 0.26025
| Площадь объектов благоустройства района, подлежащая ремонту (тыс. кв. м) | [13 empty] | 25 | 21.866 | 0.87464
5. | Организационно-воспитательная работа с детьми и молодежью | 275 | 103.8 | [6 empty] | 275 | 103.8 |  |  | 37.75%
| Количество культурно-массовых и гражданско-патриотических мероприятий, целевой аудиторией которых является молодежь района (ед.) | [13 empty] | 7 | 4 | 0.57143
| Охват детей и молодежи района проводимыми мероприятиями (тыс. чел.) | [13 empty] | 3.6 | 1.9 | 0.52778
6. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для различных групп населения | 3046 | 1665.55 | [6 empty] | 3046 | 1665.55 |  |  | 54.68%
| Количество культурно-массовых мероприятий для досуга и развития самодеятельного художественного творчества (ед.) | [13 empty] | 23 | 22 | 0.95652
| Охват культурно-массовыми мероприятиями жителей района (тыс. чел.) | [13 empty] | 20 | 15 | 0.75
7. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения | 474.2 | 306.9 | [6 empty] | 474.2 | 306.9 |  |  | 64.72%
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения района (ед.) | [13 empty] | 8 | 6 | 0.75
8. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 10 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 |  |  | 0%
| Количество совещаний, проведенных администрацией района по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности | [13 empty] | 20 | 18 | 0.9
9. | Оказание поддержки добровольным формированиям населения по охране порядка | 128.5 | 0 | [6 empty] | 128.5 | 0 |  |  | 0%
| Количество действующих добровольных формирований населения (ед.) | [13 empty] | 1 | 3 | 3
| Количество проведенных рейдов и иных профилактических акций добровольными формированиями населения по охране общественного порядка (ед.) | [13 empty] | 15 | 11 | 0.73333
10. | Содействие уполномоченным органам в профилактике терроризма и экстремизма | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 |  |  | 0%
| Количество совещаний, собраний, встреч и иных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (ед.) | [13 empty] | 5 | 4 | 0.8
11. | Содействие уполномоченным органам в предупреждении чрезвычайных ситуаций | 16.5 | 0 | [6 empty] | 16.5 | 0 |  |  | 0%
| Количество встреч, собраний и иных мероприятий по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ед.) | [13 empty] | 3 | 2 | 0.66667
II | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Ленинском районе города Челябинска на 2019 год» | 37908.1065 | 4445.63 | 35331.8119 | 4131.26 | 1472.175 | 172.14 | 0 | 0 | 1104.1196 | 142.23 | 0 | 0 | 11.73% |  |  | 1
| Благоустройство парка «Плодушка» (1 этап) в районе улиц Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская | 37908.1065 | 4445.63 | 35331.8119 | 4131.26 | 1472.175 | 172.14 | 0 | 0 | 1104.1196 | 142.23 | 0 | 0 | 11.73%
| Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) | [13 empty] | 1 | 1 | 1
| Площадь благоустроенных общественных территорий (тыс. кв. м) | [13 empty] | 145 | 145 | 1
III | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска на 2019-2021 годы» | 366.8736 | 250.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8736 | 250.15 | 0 | 0 | 68.18% |  |  | 0.58
| Исполнитель - администрация Ленинского района города Челябинска | 343.8736 | 235.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.8736 | 235.15 | 0 | 0 | 68.38% |  |  | 0.85
1. | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих | 30 | 10.8 | [6 empty] | 30 | 10.8 |  |  | 36%
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по краткосрочным программам (человек) | [13 empty] | 3 | 2 | 0.66667
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на обучающих семинарах (человек) | [13 empty] | 2 | 2 | 1
2. | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 70 | 41.45 | [6 empty] | 70 | 41.45 |  |  | 59.21%
| Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию (человек) | [13 empty] | 19 | 14 | 0.73684
3. | Организация выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска | 243.8736 | 182.9 | [6 empty] | 243.8736 | 182.9 |  |  | 75%
| Количество получателей пенсий за выслугу лет лицами, замещавшими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска (человек) | [13 empty] | 2 | 2 | 1
| Исполнитель - Совет депутатов Ленинского района города Челябинска | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 65.22% |  |  | 0.5
1. | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 15
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по краткосрочным программам (человек) | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 8 | 0 | [6 empty] | 8 | 0
| Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию (человек) | [13 empty] | 2 | 2 | 1
IV | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 2018-2020 годы» | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
| Исполнитель - администрация Ленинского района города Челябинска | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
| Организация обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска по вопросам противодействия корупци | 7 | 0 | [6 empty] | 7 | 0
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | [13 empty] | 2 | 0 | 0
| Исполнитель - Совет депутатов Ленинского района города Челябинска | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
| Организация обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска по вопросам противодействия корупци | 7 | 0 | [6 empty] | 7 | 0
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | [13 empty] | 2 | 0 | 0
Начальник отдела экономики и финансов | [16 empty] | О. Н. Бакшеванова