Приложение

к распоряжению                  администрации района

от ___________ №____

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения

на территории Ленинского  района города Челябинска в осенне-зимний                     пожароопасный период  2023 - 2024  годов

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отделу благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации района: 1) обеспечить меры пожарной безопасности в период проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории района; 2) организовать проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского района города Челябинска; 3) оказать содействие органам государственной власти Челябинской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности; 4) создать условия для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности; 5) подготовить памятки по пожарной безопасности для размещения на официальном сайте администрации Ленинского района города Челябинска в сети Интернет | начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории Панова Л. В. | постоянно до 28.10.2023 постоянно постоянно до 15.11.2023 |
| 2. | Организовать взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, культуры, занятости и социальной защиты населения по вопросам: 1) обеспечения работоспособности систем пожарной автоматики и дымоудаления, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в условиях низких температур; 2) обеспечения исправного состояния подъездов к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, пожарным гидрантам специальной техники; 3) организации пропаганды в области пожарной безопасности среди неработающего населения | заместитель главы Ленинского района Вартанова М. Б. | до 20.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Комитетам территориального общественного самоуправления района (далее - КТОС): 1) активизировать работу по противопожарной пропаганде и информированию населения о мерах пожарной безопасности, в том числе путем распространения наглядной агитации противопожарной направленности; 2) проводить пропаганду среди жителей об эффективности использования автономных дымовых пожарных извещателей; 3) информировать жителей о необходимости заключения договоров со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | председатели КТОС | до 15.12.2023 |
| 4. | Организационно - информационному отделу администрации района разместить памятки о мерах пожарной безопасности на официальном сайте администрации Ленинского района города Челябинска в сети Интернет | начальник организационно-информационного отдела Левикина Р. И. | до 17.11.2023 |

Заместитель главы Ленинского района                                                        С. И. Евдокимов