- Приложение

- к распоряжению

- администрации района

- от 28.12.2021 № 314

# Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска
на 2021-2023 годы»

# Паспорт муниципальной программы

| # Наименование главного распорядителя средств бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением | - Администрация Ленинского района города Челябинска - Совет депутатов Ленинского района города Челябинска |
| --- | --- |
| # Наименование, дата утверждения и номер правового акта | Распоряжение администрации Ленинского района города Челябинска «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 2021-2023 годы» от 31.12.2020 № 335 |
| # Наименование муниципальной программы | «Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 2021-2023 годы» (далее - Программа) |
| # Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска. Задачи Программы: 1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска; 2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений; 3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан к фактам проявления коррупции; 4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска; 6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска; 7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации. |
| # Целевые индикаторы и показатели | 1. Показатель мероприятий по совершенствованию нормативного правового и методического обеспечения противодействия коррупции. Доля нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска и их проектов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза. 2. Показатель мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска. Количество проведенных заседаний Комиссии по противодействию коррупции на территории Ленинского района города Челябинска. 3. Показатели мероприятий, направленных на совершенствование муниципальной службы, а также усиление контроля за деятельностью муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска. Доля лиц из числа претендующих на замещение должностей муниципальной службы, муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска, прошедших проверку на достоверность представленных сведений, в том числе на конкурс. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции. 4. Показатель мероприятий, направленных на исключение фактов проявления коррупции при расходовании бюджетных средств и использовании муниципального имущества. Доля муниципальных контрактов, заключенных по результатам проведения электронных аукционов из общего количества муниципальных контрактов, заключенных по результатам проведения закупок конкурентными способами. |
| # Характеристика программных мероприятий | Программные мероприятия направлены на: 1) совершенствование нормативного правового и методического обеспечения противодействия коррупции; 2) искоренение возможных причин коррупции, факторов, способствующих коррупции, профилактику коррупции; 3) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска; 4) исключение фактов проявления коррупции при расходовании бюджетных средств и использовании муниципального имущества; 5) совершенствование муниципальной службы, а также усиление контроля за деятельностью муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска; 6) повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска в сфере противодействия коррупции; 7) формирование нетерпимого отношения общества к проявлениям коррупции. |
| # Сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2023 годы |
| # Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на период действия Программы составляет 50,4 тыс. рублей из средств бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением (далее – бюджет района), в том числе по годам: - 2021 год – 14,4 тыс. рублей; - 2022 год – 18,0 тыс. рублей; - 2023 год – 18,0 тыс. рублей |
| # Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Создание эффективной системы мер профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска. 2. Недопущение фактов коррупции при исполнении функций муниципального управления, повышение качества исполнения функций. 3. Усовершенствование нормативной правовой базы местного самоуправления Ленинского района города Челябинска. 4. Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска. 5. Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств. |

| Заместитель главы Ленинского района | И. Ю. Тишина |
| --- | --- |

# I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

1. Настоящая Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», определяет задачи, которые необходимо решить в сфере противодействия коррупции, и содержит комплекс мероприятий, планируемых к реализации органами местного самоуправления Ленинского района города Челябинска.

Антикоррупционная политика органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска представляет собой целенаправленную деятельность по недопущению причин и условий, порождающих коррупцию. Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможность проявления коррупционных действий при принятии решений.

Программно-целевой метод планирования антикоррупционной деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска будет способствовать эффективному решению проблемы.

Эффективность достижения цели будет оцениваться на основании целевых индикаторов и показателей, содержащихся в Программе.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Основной целью Программы является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска.

3. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска;

2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений;

3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан к фактам проявления коррупции;

4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска;

6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска;

7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

# III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Реализация Программы позволит:

1) создать эффективную систему мер профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска;

2) не допустить факты коррупции при исполнении функций муниципального управления, повысить качество исполнения функций;

3) усовершенствовать нормативную правовую базу местного самоуправления Ленинского района города Челябинска;

3) укрепить доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска;

4) обеспечить эффективность муниципального управления;

5) повысить престиж муниципальной службы;

7) обеспечить эффективность расходования бюджетных средств.

Таблица 1

# Целевые индикаторы и показатели

| № п/п | Планируемые индикативные (количественные) и качественные показатели эффективности реализации мероприятий Программы | Планируемые значения показателей по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель мероприятий по совершенствованию нормативного правового и методического обеспечения противодействия коррупции. Доля нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска и их проектов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза (в процентах от общего количества) | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатель мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска. Количество проведенных заседаний Комиссии по противодействию коррупции на территории Ленинского района города Челябинска | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Показатели мероприятий, направленных на совершенствование муниципальной службы, а также усиление контроля за деятельностью муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска. Доля лиц из числа претендующих на замещение должностей муниципальной службы, муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинского района города | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Челябинска, прошедших проверку на достоверность представленных сведений, в том числе на конкурс (в процентах от общего количества) Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции | 5 | 4 | 4 |
| 4. | Показатель мероприятий, направленных на исключение фактов проявления коррупции при расходовании бюджетных средств и использовании муниципального имущества. Доля средств бюджета района, направленных на заключение муниципальных контрактов, по итогам проведения конкурентных процедур в общем объеме средств бюджета района, направленных на заключение муниципальных контрактов | 90 | 90 | 90 |

# IV. План мероприятий Программы

5. План мероприятий Программы с указанием объемов, сроков реализации каждого программного мероприятия представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

# V. Сроки реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2021-2023 годы.

# VI. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Реализация мероприятий Программы позволит создать эффективную систему мер профилактики коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска. В результате можно рассчитывать на укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска, что будет способствовать развитию и укреплению институтов гражданского общества в целом.

Также Программа позволит обеспечить эффективность муниципального управления, повысить уровень социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска посредством обеспечения эффективности расходования бюджетных средств.

8. Источником финансирования мероприятий Программы является бюджет района. Для реализации мероприятий Программы могут быть привлечены средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Челябинска.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в 2021 – 2023 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлены в таблице 2:

Таблица 2

Объем финансирования мероприятий Программы на 2021 – 2023 годы

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Челябинска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 50,4 | 14,4 | 18,0 | 18,0 |
| Всего | 50,4 | 14,4 | 18,0 | 18,0 |

Муниципальная программа является документом стратегического планирования и представляет собой увязанный по задачам, ресурсами срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, задач и приоритетных направлений социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска.

Объемы и источники финансирования Программы уточняются в соответствии со сводной  бюджетной росписью на соответствующий год.

Распределение финансовых средств на обучение муниципальных служащих приведено в приложении 2 к настоящей Программе.

# VII. Оценка эффективности реализации Программы

9. Оценка эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком проведения указанной оценки, установленным администрацией района. Достижение целевых индикаторов и показателей Программы непосредственно зависит от выполнения мероприятий Программы.

# VIII. Описание системы управления реализацией Программы

10. Контроль за исполнением Программы в целом осуществляется ответственным исполнителем Программы – общим отделом администрации Ленинского района города Челябинска.

Органы местного самоуправления Ленинского района города Челябинска в ходе реализации мероприятий отвечают за качество их выполнения.

Органы местного самоуправления Ленинского района города Челябинска:

1) организуют исполнение мероприятий Программы;

2) осуществляют ведение отчетности о реализации Программы;

3) ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют информацию о ходе реализации Программы в общий отдел администрации Ленинского района города Челябинска;

4) несут ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей;

5) разрабатывают плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

6) ежегодно в установленном порядке уточняют перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет общий отдел администрации Ленинского района города Челябинска.

Общий отдел администрации Ленинского района города Челябинска:

1) разрабатывает проекты правовых актов, необходимых для реализации Программы;

2) готовит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий;

3) осуществляет текущий контроль за реализацией исполнителями мероприятий Программы;

4) проводит мониторинг Программы и представляет в отдел экономики и финансов администрации Ленинского района города Челябинска отчеты о её реализации, а также предложения по повышению эффективности программных мероприятий.

| Заместитель главы Ленинского района | И. Ю. Тишина |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Противодействие коррупции

в Ленинском районе города Челябинска

на 2021-2023 годы»

- План
мероприятий муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия | Планируемые объёмы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города Челябинска | Бюджет района | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Мероприятия по совершенствованию нормативной базы в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие с независимыми экспертами, обеспечение процедуры общественного | 2021- 2023 годы | правовой отдел админист- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | обсуждения, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых органов местного самоуправления Ленинского района |  | рации района, аппарат Совета депутатов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мониторинг законодательства, регулирующего правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях выявления нормативных правовых актов, требующих приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации. Подготовка и своевременное внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты | 2021- 2023 годы | структурные подразделения администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов на едином региональном интернет-портале в целях проведения процедуры общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы | 2021- 2023 годы | организационно-информационный отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Ведение реестра муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска, регулирующих вопросы противодействия коррупции | 2021-2023 годы | Общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Мероприятия, направленные на искоренение причин коррупции, факторов, способствующих коррупции, профилактику коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение разъяснительных мероприятий (вводные тренинги для поступающих на муниципальную службу; ознакомление с изменениями в действующем законодательстве; разъяснение ограничений, налагаемых на граждан после увольнения с муниципальной службы и т.д.) | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих о фактах обращений в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Организация работы по рассмотрению уведомлений | 2021- 2023 | общий отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7. | муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов | годы | администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Организация работы по рассмотрению уведомлений представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу муниципальными служащими | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Проведение разъяснительной работы с лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы по вопросам: - соблюдения ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; - формирования негативного отношения к коррупции; - разъяснения недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; - соблюдения ограничений, налагаемых на граждан, замещавших должность муниципальной службы, при заключении ими трудового договора или гражданско-правового договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проверка знаний муниципальных служащих законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции для муниципальных служащих, в том числе с помощью тестирования | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Организация обучения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции: 1) обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска, в должностные обязанности | 2021 г., 2022 г., 2023 г. | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | 14,4 18,0 18,0 0 | - | - | - | 14,4 18,0 18,0 | - | 559, 759 | 0113 40000 Л4001 244 | 226 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | которых входит участие в противодействии коррупции; 2) обеспечение повышения квалификации впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, по образовательным программам в области противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Ознакомление лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих | 2021- 2023 | общий отдел администрации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска, с распространением на них некоторых запретов, связанных с прохождением муниципальной службы и законодательством о противодействии коррупции | годы | района, аппарат Совета депутатов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечение представления сведений о лицах, к которым было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Проведение работы по выявлению несоблюдения запретов и ограничений, требований к служебному поведению, мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции: 1) проведение анализа анкетных и иных данных муниципальных | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | служащих, а также лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы; 2) проведение анализа обращений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о фактах коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных служащих оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска; 3) мониторинг средств массовой информации на наличие информации о фактах коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных служащих оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска; 4) рассмотрение материалов, поступивших из правоохранительных органов в отношении муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности в оранах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | 5) направление в правоохранительные органы материалов по ставшим известным фактам коррупции; 6) использование открытого Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Организация проверок по каждому случаю несоблюдения запретов и ограничений, несоблюдения требований к служебному поведению, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции муниципальными служащими оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 17. | Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией Ленинского района города Челябинска своих функций, и внесение уточнений в перечень должностей муниципальной службы оранов местного самоуправления Ленинского района города | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | Челябинска, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также учет данных должностей в перечне конкретных должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по проверке и опубликованию данных сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Информирование лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска о необходимости своевременного представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | имущественного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Оказание консультационной помощи лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (проведение персональных консультаций, семинаров, круглых столов) | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 20. | Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими на себя, а также членов своей семьи, в целях выявления возможных нарушений действующего законодательства | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 21. | Опубликование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также членов их семей на официальных сайтах оранов местного самоуправления | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | Ленинского района города Челябинска |  | депутатов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прием уточненных сведений (при наличии таких сведений) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска, а также членов их семей | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 23. | Прием и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска, а также членов их семей | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 24. | Проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии таких сведений) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а также членов их семей | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 25. | Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении муниципальных служащих оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска, замещающих должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, и лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| IV. Взаимодействие с населением по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Организация учета и анализ обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных служащих оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска, поступающих | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | посредством: - личного приёма главой Ленинского района, председателем Совета депутатов Ленинского района, заместителями главы Ленинского района; - «Горячей линии» оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска; - письменных обращений; - «Интернет - приёмной» на официальных сайтах оранов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции: - включение независимых экспертов в составы комиссий; - проведение совещаний, круглых столов с представителями общественных организаций; - вынесение на общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов главы Ленинского района, | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | администрации Ленинского района города Челябинска; - разработка с участием общественных организаций комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Техническое, организационное и методическое обеспечение работы постоянно действующей «Прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска | 2021- 2023 годы | общий отдел, хозяйственный отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 29. | Техническое, организационное и методическое обеспечение работы постоянно действующей горячей линии (телефона доверия) для сообщений о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска | 2021- 2023 годы | общий отдел, хозяйственный отдел администрации района, | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  |  |  | аппарат Совета депутатов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Размещение на стендах в местах приема граждан информации антикоррупционной направленности | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| V. Мероприятия, направленные на исключение фактов проявления коррупции при расходовании бюджетных средств и использовании муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Организация и проведение проверок использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2021- 2023 годы | Отдел бухгалтерского учета и муниципальной казны администрации района, | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 32. | Проведение плановых и внеплановых проверок по направлению внутреннего муниципального финансового контроля | 2021- 2023 годы | Эксперт главы района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 33. | Осуществление ведомственного контроля в отношении заказчика – МКУ «Служба благоустройства Ленинского района города Челябинска» при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | 2021- 2023 годы | отдел экономики и финансов администрации района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 34. | Обеспечение правовой экспертизы закупочной документации при осуществлении муниципальных закупок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 2021- 2023 годы | отдел экономики и финансов администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 35. | Контроль обоснования соответствия планируемых закупок для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, выполнения функций и полномочий заказчика | 2021- 2023 годы | отделы администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 36. | Проверка декларации о соответствии участников закупки на наличие или отсутствие между участниками закупки и заказчиком конфликта интересов | 2021- 2023 годы | отдел экономики и финансов админист | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  |  |  | рациирайона, аппарат Совета депутатов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Направление работников администрации района для участия в обучающих мероприятиях по вопросам реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2021- 2023 годы | отдел экономики и финансов, общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 38. | Проведение в администрации района работы, направленной на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая | 2021- 2023 годы | отдел экономики и финансов, общий отдел администрации района, аппарат | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | приводит или может привести к конфликту интересов |  | Совета депутатов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Обеспечение актуализации информации о деятельности органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 40. | Обеспечение информационного наполнения специализированного раздела официальных сайтов органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска «Противодействие коррупции» по вопросам реализации антикоррупционной политики и поддержание его в актуальном состоянии | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 41. | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | результатов деятельности в сфере противодействия коррупции |  | района, аппарат Совета депутатов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Методическое и организационное обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 43. | Методическое и организационное обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции на территории Ленинского района города Челябинска | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 44. | Организация приема, хранения, оценки и реализации (выкупа) подарков, полученных муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями | 2021- 2023 годы | хозяйственный отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 45. | Использование специального программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представ-лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2021- 2023 годы | общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов района | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  | Итого по Программе | 2021 г., 2022 г., 2023 г. |  | 14,4 18,0 18,0 | - | - | - | 14,4 18,0 18,0 | - | - |  | - | - |
| Заместитель главы Ленинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И. Ю. Тишина |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Противодействие коррупции

в Ленинском районе города Челябинска

на 2021-2023 годы»

- Распределение
финансовых средств на повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции (тыс. рублей)

| Код ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество муниципальных служащих (чел.) | Сумма (тыс. рублей) | Количество муниципальных служащих (чел.) | Сумма (тыс. рублей) | Количество муниципальных служащих (чел.) | Сумма (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 559 | администрация Ленинского района города Челябинска | 3 | 9,0 | 2 | 9,0 | 2 | 9,0 |
| 759 | Совет депутатов Ленинского района города Челябинска | 2 | 5,4 | 2 | 9,0 | 2 | 9,0 |
|  | Итого | 5 | 14,4 | 4 | 18,0 | 4 | 18,0 |

| Заместитель главы Ленинского района | И. Ю. Тишина |
| --- | --- |