

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 июня 2024 года |  |  № 84/ 426 -5 |

 г. Челябинск

***Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Челябинской городской Думы первого созыва***

В соответствии со статьей 26 Федерального закона №67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решения Челябинской городской Думы первого созыва от 17 июня 2024 года № 51/2«О назначении выборов депутатов Челябинской городской Думы», территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска, на которую в соответствии постановлением избирательной комиссии Челябинской области № 69/918-7 от 18 апреля 2024 года «О возложении на территориальную и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного избирательную комиссию Ленинского района исполнения полномочий по подготовке референдума на территории города Челябинска Челябинской области» возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города Челябинска Челябинской области РЕШАЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Челябинской городской Думы первого созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года (прилагается).
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии города Челябинска, на которые постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 14 июня 2024 года № 76/1031-7 «О возложении на территориальные избирательные комиссии города Челябинска полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Челябинской городской Думы первого созыва» возложены полномочия окружных избирательных комиссий Челябинских одномандатных избирательных округов №№ 1-9, №№ 14-25.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальных сайтах администрации города Челябинска и районов города Челябинска.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Челябинска Л.А. Курганову.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссииСекретарь комиссии |  И.А. Деева Л.А. Курганова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к решению территориальной избирательнойкомиссии Ленинского района города Челябинскаот 19 июня 2024 года № 84/426-5 |
|  | УТВЕРЖДЕНрешением территориальной избирательнойкомиссии Ленинского района города Челябинскаот 19 июня 2024 года № 84/426-5 |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Челябинской городской Думы первого созыва 8 сентября 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| Дата назначения выборов Дата официального опубликования решения о назначении выборов | 17 июня 2024 года19 июня 2024 года  |
| Дни голосования  | 7 и 8 сентября 2024 года |
|  |  |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срокиисполнения | Исполнители |
| I.НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов*пункт 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»*  *(далее – № 67-ФЗ)**части 2,3 статьи 10 Закона Челябинской области от* *29 июня 2006 года № 36-ЗО* *«О муниципальных выборах в Челябинской области»*  *(далее – № 36-ЗО)* | 17 июня 2024 года(не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Представительный орган муниципального образования(далее –Челябинская городская Дума) |
|  | Направление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,решения о назначении выборов | После дня принятия соответствующего решения до официального опубликования в средствах массовой информации (далее – СМИ) | Челябинская городская Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации*часть 3 статьи 10 № 36-ЗО*  | 19 июня 2024 года(не позднее чем через пять дней со дня принятия решения) | Челябинская городская Дума |
|  | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд *часть 2 статьи 41-1 № 36-ЗО* | 04 июня 2024 годане позднее чемв десятидневный срок со дня официального опубликованиярешения о назначении выборов | избирательная комиссия Челябинской области (далее – ИКЧО) |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ*часть 1 статьи 16 № 36-ЗО* | 31 мая 2024 годаВне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее29 июня 2024 года(вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | Глава Администрации города Челябинска |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования*часть 6 статьи 16 № 36-ЗО* | Не позднее29 июля 2024 года(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава Администрации города Челябинска  |
|  | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей*пункт 6 статьи 17 № 67-ФЗ* | После назначения выборов | Глава администрации города Челябинска, командиры воинских частей, а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Образование решениями территориальных избирательных комиссий избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания)*пункт 5 статьи 19 № 67-ФЗ* | Не позднее8 августа 2024 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии города Челябинска |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях*пункт 14 статьи 17 № ФЗ-67**пункт 2.14 постановления ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II «О положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации) (далее – Положение)* | Еженедельно со дня представления сведений, а с 28 августа 2024 года ежедневно (за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно) | Глава администрации города Челябинска, командир воинской части, руководители военной профессиональной образовательной организации |
|  | Составление списка избирателей на основании сведений, полученных с учетом использования государственной системы регистрации (учета) избирателей отдельно по каждому избирательному участку *пункт 7 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее28 августа 2024 года | Территориальные избирательные комиссии с использованием ГАС «Выборы» |
|  | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей*пункт 17 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее3 сентября 2024 года(не позднее чем за 3 дня, до дня (первого дня) голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача первого экземпляра списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям по актам *пункт 13 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее28 августа 2024 года(не позднее чемза 10 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии города Челябинска |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения *пункт 15 статьи 17 № 67-ФЗ* | С 28 августа 2024 года и до окончания времени голосования(за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей*пункт 14 статьи 17 № ФЗ-67**пункт 2.14 постановления ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II «О положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации) (далее – Положение)* | С 28 августа 2024 года – за 10 и менее дней ежедневно | ИКЧО, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава администрации города Челябинска,командир воинской части, руководители военной профессиональной образовательной организации, суды(далее –уполномоченные органы) |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в Челябинскую городскую Думу *часть 3 статьи 12 № 36-ЗО* | С 28 августа 2024 года и не позднее чем в день голосования8 сентября 2024 | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту временного пребывания на территории города Челябинска |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту нахождения общежития (образовательного учреждения)*часть 2 статьи 12 № 36-ЗО* | Не позднее3 сентября 2024 года(не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования) | Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения) |
|  | Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей*пункт 16 статьи 17 № 67-ФЗ* | В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования – в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги). Каждая такая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя*пункт 13 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее6 сентября 2024 года(не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии*пункт 14 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее чем в 18.00 по местному времени6 сентября 2024 года(не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии города Челябинска*часть 5 статьи 17 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 10 дней со дня назначения выборов дня опубликования в СМИ решения о назначения выборов, но не ранее утверждения схемы избирательных округов | ИКЧО на основании обращения комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию *часть 5 статьи 17 № 36-ЗО**часть 5 статьи 11 № 70\_ЗО* | Не позднее дня опубликования в СМИ решения о назначения выборов, не ранее утверждения схемы избирательных округов | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов – в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 № 67-ФЗ*пункт 7 статьи 29 № 67-ФЗ* | Со дня наступления указанных обстоятельств | Территориальная либо участковая избирательная комиссия  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (из резерва составов участковых избирательных комиссий) на избирательных участках, расположенных в местах временного пребывания избирателей *пункт 1.1 статьи 27 № 67-ФЗ* | Не позднее23 августа 2024 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Ограничение подачи заявления члена комиссии с правом решающего голоса заявления о сложении своих полномочий, за исключением, когда оно подается в связи с вынужденными обстоятельствами.*подпункт «а» пункта 6 статьи**29 № 67-ФЗ* | С 27 августа 2024 годаВ период за 10 дней до дня (первого дня) голосования и заканчивается в день установления итогов голосования, определения результатов выборов | Члены территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| IV.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения*пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | 17 июня 2024 годаВ день принятиярешения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения*пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | Не позднеечем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений*пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | Не позднеечем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
|  | Направление извещения территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов*подпункт «в» части 1 статьи 27 Федерального Закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ* *«О политических партиях»*  | Не позднее, чем за один день до проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения, участвующие в муниципальных выборах |
| V.ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Самовыдвижение кандидатов *часть 2 статьи 18 № 36-ЗО* *части 2, 8 статьи 19 № 36-ЗО*  *статья 20 № 36-ЗО*  | **С 19 июня 2024 года по****09 июля 2024 года** (до 18 часов по местному времени) Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата путем проставления подписи в подписном листе*части 1, 1-1, 3, 4 статьи 22 № 36-ЗО* | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата, со дня оплаты изготовления подписных листов из соответствующего избирательного фонда | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу, кандидата на должность главы муниципального образования*части 2,3 статьи 18 № 36-ЗО* *часть 8 статьи 19 № 36-ЗО*  | **С 19 июня 2024 года по****09 июля 2024 года**  (до 18 часов по местному времени) Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по единому избирательному округу, либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован*части 3, 4 статьи 21-2 № 36-ЗО*  | В течение трех дней со дня приема документов, указанных в части 2 *статьи 21-2 № 36-ЗО*  | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения избирательной комиссии о заверении списка кандидатов по единому избирательному округу, с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении*часть 3 статьи 21-2 № 36-ЗО*  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска  |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов *часть 9 статьи 19 № 36-ЗО**часть 5 статьи 21 № 36-ЗО* | Незамедлительно после их представления | Территориальныеизбирательные комиссии с полномочиями окружных |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представленных кандидатами *часть 6 статьи 19 № 36-ЗО* | В течение 10 дней; сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах- в течение 20 днейЗа 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружнойУполномоченные органы |
|  | Информирование избирателей о сведениях о кандидатах, представленных при их выдвиженииНаправление в СМИ данных о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений*часть 8 статьи 19 № 36-ЗО* | По мере поступления информации | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам *часть 2 статьи 36 № 36-ЗО* | В трехдневный срок с момента представления документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу в соответствующую комиссию*части 1, 2 статьи 23 № 36-ЗО*  | **С 10 июля 2024 года** **по 19 июля 2024 года** (до 18 часов по местному времени)Не ранее чем через 21 день и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени  | Кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов для регистрации, в том числе о приеме подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов*пункт 4.5 Постановления ЦИК России от 11 июня 2014 года* *№ 235/1486-6 «О методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления» (далее – Рекомендации)* | Незамедлительно после приема документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, или несоблюдения требований закона к оформлению документов*часть 1.1. статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем за3 дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов*пункт 6 статьи 38 № 67-ФЗ* |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки подписных листов (передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов)*пункт 7 статьи 38 № 67-ФЗ* | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.*часть 1.1. статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации*часть 17 статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем в 10срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов, выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, копию соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка кандидатов*часть 20 статьи 23 № 36-ЗО* | В течение одних сутокс момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Выдача каждому кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты и времени*часть 22-1 статьи 23 № 36-ЗО* | После регистрации | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов для опубликования *часть 22-1 статьи 23 № 36-ЗО* | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений*Часть 8 статьи 19 № 36-ЗО* | По мере необходимости | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов, а также об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, изменениях в составе зарегистрированных списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Сведения о зарегистрированных кандидатах, в том числе включенных в зарегистрированные списки кандидатов, размещаются в той же последовательности, что и в избирательных бюллетенях.*пункт 3 статьи 61 № 67-ФЗ* | Не позднее23 августа 2024 года(не позднее чемза 15 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| VI.СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах*пункт 2 статьи 40 № 67-ФЗ**часть 2 статьи 25 № 36-ЗО* | Не позднее чем через5 пять дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации*(за исключением кандидата, находящегося на государственной службе и зарегистрированного по избирательному округу, в котором зарегистрировано не более трех тысяч избирателей)* |
|  | Назначение доверенных лиц *часть 1 статьи 27 № 36-ЗО* | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц *часть 1 статьи 27 № 36-ЗО* | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Полномочия доверенных лиц*пункт 1 статьи 43 № 67-ФЗ* | Начинаются со дня регистрации, прекращаются одновременно с прекращением агитационного периода, а также досрочно по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Реализация права по отзыву доверенных лиц и уведомление избирательной комиссии для аннулирования выданных этим доверенным лицам удостоверений *пункт 3, 4 статьи 43 № 67-ФЗ* | В любое время после выдвижения | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Реализация права представить в территориальную избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата, письменное заявление о снятии своей кандидатуры*пункт 30 статьи 38 № 67-ФЗ* | Не позднее2 сентября 2024 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее6 сентября 2024 года(не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата *пункт 32 статьи 38 № 67-ФЗ* | Не позднее2 сентября 2024 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, включенного в список кандидатов *пункт 32 статьи 38 № 67-ФЗ* | Не позднее23 августа 2024 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования), за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 76№ 67-ФЗ | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру*пункт 30 статьи 38 № 67-ФЗ* | После поступления письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию*пункт 7.1 статьи 30 № 67-ФЗ* | Не позднее 3 сентября 2024 года(не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель*пункт 8 статьи 30 № 67-ФЗ* | 6, 7, 8 сентября2024 годав день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель |
| VII.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии, перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации*часть 6 статьи 29 № 36-ЗО* | Не позднее 29 июня 2024 годаНе позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации*часть 5 статьи 29 № 36-ЗО* | Не позднее 4 июля 2024 годаНе позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов. | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление этих сведений в территориальную избирательную комиссию с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации*пункт 6 статьи 50 № 67-ФЗ* | Не позднее 19 июля 2024 года Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений*пункт 1.1 статьи 54 № 67-ФЗ* | Не позднее 19 июля 2024 года Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени*часть 2 статьи 32 № 36-ЗО* | По завершении регистрации, но не позднее8 августа 2024 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади*часть 2 статьи 33 № 36-ЗО* | По завершении регистрации, но не позднее8 августа 2024 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период *часть 1 статьи 31 № 36-ЗО* | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата | Для избирательного объединения |
| Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого непосредственно |
| Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов | Для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов  |
| Агитационный период прекращается в нольчасов по местному времени первого дня голосования00.00 часов 7 сентября 2024 года |  |
|  | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях*часть 2 статьи 31 № 36-ЗО* | С 10 августадо ноля часов7 сентября 2024 года(в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования) | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями*пункт 5 статьи 53 № 67-ФЗ* | В течение трех днейсо дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправленияо факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям*пункт 4 статьи 53 № 67-ФЗ* | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов, избирательных объединений информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам *пункт 4.1 статьи 53 № 67-ФЗ* | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Предоставление в избирательную комиссию, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов *пункт 3 статьи 54 № 67-ФЗ* | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов*пункт 7 статьи 54 № 67-ФЗ* | Не позднее8 августа 2024 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, список кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет»*пункт 10 статьи 48 № 67-ФЗ* | Не позднее28 августа 2024 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Политические партии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)*пункт 3 статьи 46 № 67-ФЗ* | С 3 по 7 сентября2024 года(в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования в день голосования (последний день голосования) 8 сентября 2024 г.) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации*пункт 8 статьи 50 № 67-ФЗ* | Не позднее18 сентября 2024 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| VIII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов*часть 1 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее 28 июня 2024 годаНе позднее чем в10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации муниципального образования |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям*часть 2 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее25 августа 2024 года(не позднее, чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии  |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов*Пункт 2.7 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета,* *отчётности и перечисления денежных средств, выделенных из местного (областного) бюджета комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного самоуправления, местного референдума, другим избирательным комиссиям на подготовку, проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий на муниципальных выборах постановления избирательной комиссии Челябинской области от 9 июня 2022 года № 12/419-7*  | Не позднее18 сентября 2024 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования *часть 3 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета *Пункт 1.4 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов**специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области постановления избирательной комиссии Челябинской области от 5 июня 2019 года № 89/826-6* | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Выдача уполномоченному представителю по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому избирательному округу документа для открытия специального избирательного счета *Пункт 1.6, 1.7 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов**специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области постановления избирательной комиссии Челябинской области от 5 июня 2019 года № 89/826-6* | В течение трех дней после поступления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Открытие кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими список кандидатов, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда*часть 1 статьи 36 № 36-ЗО* | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидатапо финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа*часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидатапо финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования*часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидатапо финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем*часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидатапо финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление*пункт 13 статьи 59 № 67-ФЗ* | В пятидневный срок со дня поступления представленияизбирательной комиссии | Уполномоченные органы |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств*пункт 7 статьи 59 № 67-ФЗ**пункт 2.5 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области постановления избирательной комиссии Челябинской области от 5 июня 2019 года № 89/826-6*  | Ежедневно | ФилиалПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств*пункт 7 статьи 59 № 67-ФЗ* | В трехдневный срок,а с 3 сентября 2024 года – немедленно(в трехдневный срок, а за 3 дня до первого дня голосования – немедленно) | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов *часть 8 статьи 37 № 36-ЗО* | 7 сентября 2024 года(прекращаются в день голосования ) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Продление срока проведения финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов *часть 9 статьи 37 № 36-ЗО* | По ходатайству кандидата, избирательного объединения | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов*часть 5 статьи 37 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов*часть 6 статьи 37 № 36-ЗО* | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании*часть 6 статьи 37 № 36-ЗО* | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов*пункт 11статьи 59 № 67-ФЗ* | До представления итогового финансового не позднее8 октября 2024 г.(по истечении 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов) | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов*часть 11 статьи 37 № 36-ЗО**пункт 3.8 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области постановления избирательной комиссии Челябинской области от 5 июня 2019 года № 89/826-6*  | Не позднее7 ноября 2024 года(по истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии) | Филиал ПАО «Сбербанк России»по письменному указанию соответствующей комиссии |
| IX.ДИСТАЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ |
|  | Подача избирателем заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ) (подается в электронном виде с использованием ЕПГУ)*(п. 2.2 постановление ЦИК России № 86/716-8 «О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем» (далее – постановление ЦИК России № 86/716-8)* | С 23 июля по 3 сентября 2024 года(не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | избиратели |
|  | Реализация избирателем права отзыва заявления об участии в ДЭГ *(п.2.5. постановление ЦИК России № 86/716-8)* | Не позднее 24.00 часов 3 сентября 2024 года (не позднее 24.00 по московскому времени за три дня до дня (первого дня) голосования) | избиратель |
|  | Формирование территориальной избирательной комиссией Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ. *(п.3.6. постановление ЦИК России № 86/716-8)* | Не позднее 10.00 часов6 сентября 2024 года(не позднее чем в 10.00 часов в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ в УИК. *(п.3.6. постановление ЦИК России № 86/716-8)* | 6 сентября 2024 года(в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение ДЭГ  | 7, 8 сентября 2024 года | Избирательная комиссия Челябинской области, территориальная избирательная комиссия ДЭГ,территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия  |
| X.ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней избирательных бюллетеней для голосования *часть 4 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее15 августа 2024 года(не позднее чем за 23 дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней*часть 6 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее23 августа 2024 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Челябинска |
|  | Изготовление информационных материалов обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень*часть 4-1 статьи 40 № 36-ЗО* | После утверждения текста бюллетеня,  | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)*часть 7 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления *часть 7 статьи 41 № 36-ЗО* | На основании решения комиссии | Полиграфическая организация |
|  | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии к нижестоящим:членов избирательной комиссии;кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень; представители избирательных объединений *часть 10 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее чем за один день до дня передачи избирательных бюллетеней нижестоящей избирательной комиссией  | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям*части 8,9 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее5 сентября 2024 года(не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы»*пункт 3 статьи 74 № 67-ФЗ* | После перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на соответствующей территории Челябинской области в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования10 сентября 2023 года и его использования в этом режиме | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом*часть 2 статьи 42 № 36-ЗО* | Не позднее28 августа 2024 года(не позднее чемза 10 дней до дня голосования) | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Подача и прием заявлений избирателей (устных обращений) в участковые избирательные комиссии о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования*пункт 5 статьи 66 № 67-ФЗ*  | С 29 августа идо 14.00 часов по местному времени8 сентября 2024 года(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение голосования*Часть 1 статьи 41-1№ 36-ЗО**часть 1 статьи 42 № 36-ЗО* | 7, 8 сентября 2024 годас 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования*часть 2 статьи 46 № 36-ЗО* | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке*часть 25 статьи 46 № 36-ЗО* | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования*часть 28 статьи 46 № 36-ЗО* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Определение результатов выборов по избирательным округам*часть 1 статьи 47 № 36-ЗО**часть 1 статьи 49 № 36-ЗО* | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами *часть 1 статьи 53 № 36-ЗО* | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации*часть 2 статьи 54 № 36-ЗО* | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата *часть 1 статьи 53 № 36-ЗО* | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | избранные депутаты |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании*часть 3 статьи 53 № 36-ЗО* | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов)*часть 3 статьи 54 № 36-ЗО* | Не позднее8 октября 2024 года(не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий*часть 4 статьи 54 № 36-ЗО* | Не позднее8 ноября 2024 года(в течение двух месяцев со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Челябинска |
| XI. СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ |
|  | Подача жалоб на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии, участвующей в проведении выборов, по иным вопросам (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата/ списка кандидатов, утраты их статуса) *пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В период избирательной кампании – в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления).После завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления) | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица либо уполномоченные представители, иные общественные объединения, наблюдатели |
|  | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Челябинской области решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов*пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения | Кандидаты, избирательные объединения либо уполномоченные представители, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной  |
|  | Принятие решений по жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатовпункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ | Не позднее чем в семидневный срок | Избирательная комиссия Челябинской области |
|  | Реализация права на обжалование в суд соответствующего уровня решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата*пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата обжаловано в избирательную комиссию Челябинской области, также в течение 5 дней со дня принятия избирательной комиссией Челябинской области решения (постановления) об оставлении жалобы без удовлетворения | Кандидаты, избирательные объединения либо уполномоченные представители, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата*пункт 5 статьи 78 № 67-ФЗ*  | Не позднее29 августа 2024 года(не позднее чем за 8 дней до дня(первого дня) голосования) | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной, зарегистрированный кандидат, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица либо уполномоченные представители  |
|  | Принятие судом решения по заяв­лению об отмене регистрации кандидата*пункт 5 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее1 сентября 2024 года (не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) | Суд соответствующего уровня |
|  | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании*пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ* | До дня голосования - в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования,а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно;если факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок | Избирательные комиссии, суд |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования*пункт 3 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | Избиратели, кандидаты, избирательные объединения, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной о результатах выборов*пункт 3 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Избиратели, кандидаты, избирательные объединения, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов*пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее чем в 2-х месячный срок со дня подачи жалобы | Суд соответствующего уровня |
| XII.ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков избирателей*часть 1 статьи 56 № 36-ЗО* | В течение одного года | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или архив, уничтожение указанных документов *часть 2 статьи 56 № 36-ЗО* | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Челябинской области | Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию*часть 4 статьи 32 № 36-ЗО* | Не менее шести месяцев со дня выхода программ в эфир | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации*пункт 9 статьи 50 № 67-ФЗ* | До 8 сентября 2027 года(не менее трех лет со дня голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |